## List1
II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE ÚSEK KM 13,9 -17,52
ČASOVÝ HARMONOGRAM 29.3.2021 - 24.7.2022
|  | ROK 2021 | [39 empty] | ROK 2022
OBJEKT | POPIS MĚSÍC | BŘEZEN |  |  | DUBEN |  |  |  |  | KVĚTEN | [5 empty] | ČERVEN |  |  |  |  | ČERVENEC |  |  |  |  | SRPEN | [5 empty] | ZÁŘÍ |  |  |  |  | ŘÍJEN |  |  |  |  | DUBEN |  |  |  | KVĚTEN | [5 empty] | ČERVEN |  |  |  |  | ČERVENEC
| OZN. TÝDNE | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
II/331 BRANDÝS NAD LABEM
SO 187 | PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
I.Etapa | Ulice Josefa Truhláře km 18,442 - ulice Generála Strankmullera km 17,725 | BŘEZEN 13: 29.3. - 31.8.
II.Etapa | Ulice Generála Strankmullera km 17,725 (vcetně) - ulice Generála Lišky km 16,935 | ZÁŘÍ 35: 1.9. - 30.9.
III.Etapa | Ulice Genrála Lišky (včetně) km 16,935 - km 16,363 | ŘÍJEN 39: 1.10. - 31.10.
IV.Etapa | km 16,025 - km 15,180 (vcetně křiž. napojení III/24418) | DUBEN 14: 1.4. - 15.5.
V.Etapa | km 15,180 - km 13,900 mimo křižovatku Lhota | KVĚTEN 20: 16.5. - 24.7.
V Praze dne 3.2.2021
Vypracoval: Josef Mikel